## Sheet1
Critical Path Analysis
Duration
Work Package | typical | best | worst | delta_b | delta_w | squares_b | squares_w
Start (0 d, milestone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prepare Site (2 d) | 2 | 1 | 4 | -1 | 2 | 1 | 4
Conduct Earth Work (5 d) | 5 | 4 | 7 | -1 | 2 | 1 | 4
Mount Shuttering (2 d) | 2 | 1 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1
Mount Steel Frame (2 d) | 2 | 1 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1
Poor Concrete (3 d) | 3 | 2 | 5 | -1 | 2 | 1 | 4
Mount Water In-/Outlets (1 d) | 1 | 0.5 | 2 | -0.5 | 1 | 0.25 | 1
Lay Tiles (3 d) | 3 | 2 | 5 | -1 | 2 | 1 | 4
Connect Pipes (2 d) | 2 | 1 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1
Connect Filter Unit (1 d) | 1 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25
Connect Pumps (1 d) | 1 | 0.5 | 2 | -0.5 | 1 | 0.25 | 1
Finish (0 d, milestone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Critical Path Duration | 22 | 19.2161 | 26.6098 |  |  | 2.7839 | 4.6098
|  | best | worst |  |  | SD_best | SD_worst
plus/minus 1 SD |  | 68%-Interval |  |  |  | square root of sum
|  | 16.4322 | 31.2195
|  | best | worst
plus/minus 2 SD |  | 95%-Interval