## data
Project: | Project Name
Reporting Plan: |  | every | 28 | days
Date |  | Planed Value | Earned Value | Actual Cost | SPI | CPI
2009-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2009-08-29 |  | 80000 | 80000 | 85000 | 1 | 0.94118
2009-09-26 |  | 160000 | 160000 | 170000 | 1 | 0.94118
2009-10-24 |  | 240000 | 240000 | 260000 | 1 | 0.92308
2009-11-21 |  | 340000 | 320000 | 360000 | 0.94118 | 0.88889
2009-12-19 |  | 440000 | 420000 | 460000 | 0.95455 | 0.91304
2010-01-16 |  | 540000 | 520000 | 570000 | 0.96296 | 0.91228
2010-02-13 |  | 640000 | 600000 | 670000 | 0.9375 | 0.89552
2010-03-13 |  | 800000 | 760000 | 840000 | 0.95 | 0.90476
2010-04-10 |  | 960000 | 920000 | 1000000 | 0.95833 | 0.92
2010-05-08 |  | 1100000 | 1060000 | 1150000 | 0.96364 | 0.92174
2010-06-05 |  | 1300000 | 1260000 | 1350000 | 0.96923 | 0.93333
2010-07-03 |  | 1500000 | 1450000 | 1550000 | 0.96667 | 0.93548
2010-07-31 |  | 2000000 | 1950000 | 2050000 | 0.975 | 0.95122
2010-08-28 |  | 2500000 | 2450000 | 2550000 | 0.98 | 0.96078
2010-09-25 |  | 3000000 | 2950000 | 3070000 | 0.98333 | 0.96091
2010-10-23 |  | 3500000 | 3450000 | 3570000 | 0.98571 | 0.96639
2010-11-20 |  | 4000000 | 3900000 | 4070000 | 0.975 | 0.95823
2010-12-18 |  | 5000000 | 4900000 | 5080000 | 0.98 | 0.96457
2011-01-15 |  | 6000000 | 5900000 | 6080000 | 0.98333 | 0.97039
2011-02-12 |  | 7000000 | 6850000 | 7080000 | 0.97857 | 0.96751
2011-03-12 |  | 8000000 | 7850000 | 8080000 | 0.98125 | 0.97153
2011-04-09 |  | 8600000
2011-05-07 |  | 9200000
2011-06-04 |  | 9600000
2011-07-02 |  | 10000000
2011-07-30 |  | 10300000
2011-08-27 |  | 10500000
2011-09-24 |  | 10700000
2011-10-22 |  | 10800000
2011-11-19 |  | 10900000
2011-12-17 |  | 11000000
Formulas:
Reporting Plan: = [Reporting Plan:, row above]+E4
Insert project start date, reporting plan period, planned value, earned value, and actual value into this worksheet "data".
View results on worksheet "chart".

## EVA_chart
Project: | Project Name
Reporting Date: | 2011-03-12